## 工程报价单
湖光岩二楼健身房装修工程报价单
爱果儿装饰 · 工装工程方案书 ¦ 编号 FA-4102 ¦ 包工包料 · 工程量清单计价 ¦ 报价日期 2026-10-16
工程名称 |  | 湖光岩二楼健身房装修工程 |  | 工程类别 |  | 娱乐教育 · 健身房装修改造
工程地点 |  | 湛江市湖光岩（广东海洋大学校区） |  | 承包方式 |  | 包工包料 · 一口价落地
工程面积 |  | 169.4 ㎡（15.6m × 10.86m，层高 3.6m） |  | 计价方式 |  | 按工程量清单计价，明细见下
预计工期 |  | 30 个工作日 |  | 付款方式 |  | 4-5-1（进场40% · 隐蔽验收50% · 竣工10%）
报价范围 |  | 不含健身器械、空调等电器设备及软装家具 |  | 联系电话 |  | 192 5858 0147
序号 | 分类 | 项目名称 | 工艺说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 市场参考
1 | 拆除与保护 | 成品保护与垃圾清运 | 木工板保护楼梯口与入户通道，垃圾清运至物业指定点 | 平方 | 169.4 | 10 | 1694 | 5.1-18.8
2 | 拆除与保护 | 原隔间墙体拆除（含搬运） | 原洗手间/更衣室隔墙及旧装修层拆除，装袋清运 | 项 | 6 | 850 | 5100 | —
3 | 拆除与保护 | 原墙顶面铲除及基层修复 | 原涂料层铲除，界面剂滚涂，缺损砂浆修补找平 | 平方 | 169.4 | 18 | 3049.2 | —
4 | 水电隐蔽 | 给排水改造 | 淋浴间/洗手间/水吧点位改造，PPR给水管、PVC排水管，沉箱回填 | 项 | 6 | 2000 | 12000 | —
5 | 水电隐蔽 | 强电全改造 | 远东国标铜线分色布线，器械/照明/空调分路，线管日丰 | 平方 | 169.4 | 105 | 17787 | —
6 | 水电隐蔽 | 弱电布线（网络/监控） | 超五类网线点位布线，PVC线管保护 | 个 | 10 | 280 | 2800 | —
7 | 水电隐蔽 | 音响线预埋 | 团课音响系统预埋，金银线双股，PVC管保护 | 条 | 6 | 260 | 1560 | —
8 | 水电隐蔽 | 楼板局部加固（器械区） | 器械区楼板碳纤维布局部加固，梁底粘钢处理，含检测配合 | 项 | 1 | 8000 | 8000 | —
9 | 天花 | 天花走边（双层夹板） | 双层夹板走边，预留筒灯孔，接缝贴网格带防裂 | 米 | 60 | 170 | 10200 | 50-160
10 | 天花 | 铝格栅吊顶（力量区） | 铝格栅100×100黑色哑光，配套黑龙骨 | 平方 | 50 | 120 | 6000 | 51-162
11 | 天花 | 石膏板吊顶（操房/有氧区） | 轻钢龙骨+珠江石膏板，阻燃板找平，预留检修口 | 平方 | 55 | 110 | 6050 | —
12 | 天花 | 天花刮腻子 | 远东Y型腻子批刮两遍，360目砂纸打磨平整 | 平方 | 120 | 40 | 4800 | 17.1-42
13 | 墙面 | 墙顶面乳胶漆 | 远东竹炭抗甲醛系列，一底两面辊涂 | 平方 | 175 | 22 | 3850 | 8.4-44
14 | 墙面 | 前台形象墙（造型+炭晶板） | 铝塑板造型灯槽+炭晶板石纹背景，不锈钢收边 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | —
15 | 墙面 | 操房镜面墙 | 5mm银镜整墙安装，背面防爆膜，不锈钢压条 | 平方 | 18 | 150 | 2700 | —
16 | 墙面 | 墙面吸音处理 | 25mm聚酯纤维吸音板，操房及器械区局部 | 平方 | 22 | 220 | 4840 | —
17 | 地面 | 健身房地胶铺设 | 8mm橡胶减震地胶，力量区+有氧区拼铺，接缝处理 | 平方 | 105 | 108 | 11340 | —
18 | 地面 | 操房运动木地板 | 运动木地板含减震垫层，UV面漆，包边收口 | 平方 | 25 | 200 | 5000 | —
19 | 地面 | 防滑砖铺贴 | 更衣/淋浴/洗手间300×600防滑砖，留缝1.5mm勾缝 | 平方 | 25 | 115 | 2875 | —
20 | 固设与门窗 | 更衣柜制作安装 | E1级生态板柜体，百叶通风门，含挂衣杆/层板/锁具 | 米 | 8 | 950 | 7600 | —
21 | 固设与门窗 | 淋浴隔断及洁具 | 钢化玻璃隔断+黑色五金，花洒/龙头/地漏全套 | 间 | 3 | 1600 | 4800 | —
22 | 固设与门窗 | 洗手台制作 | 石材台面+生态板柜体，台下盆，防雾镜前灯 | 项 | 2 | 1500 | 3000 | —
23 | 固设与门窗 | 钢化玻璃门（场内） | 12mm钢化玻璃，地弹簧+拉手全套，含五金安装 | 樘 | 4 | 1650 | 6600 | 160-800
24 | 固设与门窗 | 不锈钢玻璃门（入口） | 304不锈钢包边钢化玻璃门，地弹簧闭门器 | 樘 | 1 | 3200 | 3200 | —
25 | 招牌与消防 | 门头招牌发光字 | 亚克力迷你发光字+铝塑板底板，LED光源，防水变压器 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 25.25-85
26 | 招牌与消防 | 消防应急照明 | 应急灯+疏散指示，按疏散距离布点，验收配套 | 个 | 8 | 85 | 680 | —
27 | 照明系统 | LED平板灯（600×600） | 40W隔离驱动，显色指数>80，嵌入吊顶安装 | 套 | 48 | 195 | 9360 | —
28 | 照明系统 | 防眩射灯（洗墙） | 7W深防眩，24°光束角，洗墙与重点照明 | 套 | 40 | 90 | 3600 | —
29 | 照明系统 | LED线性灯带 | 高压灯带+铝合金槽，4000K中性光，走边暗装 | 米 | 80 | 46 | 3680 | —
30 | 照明系统 | 造型主灯 | 前台/操房/入口金属造型吊灯，含光源 | 套 | 12 | 850 | 10200 | —
31 | 照明系统 | 工业风吊灯（力量区） | 黑色金属罩吊灯，E27光源，裸顶悬挂 | 套 | 8 | 400 | 3200 | —
32 | 照明系统 | 卫生间防潮灯 | IP54防潮LED灯，铝扣板嵌入式 | 套 | 6 | 130 | 780 | —
33 | 照明系统 | 智能灯光控制 | 分路编程控制面板，场景切换（营业/团课/清洁/打烊） | 路 | 4 | 900 | 3600 | —
34 | 收尾 | 开荒保洁 | 两遍保洁，玻璃双面清洁，胶点涂料点清除，验收交付 | 平方 | 169.4 | 10 | 1694 | 10.2-300
以上 34 项包工包料共计 | [6 empty] | 190639
基础损（未报价项目中必要用到的基础项目，占比 3%） | [6 empty] | 5719
以上项目包工包料共计（含基础损） | [6 empty] | 196358
综合单方造价（元/㎡） | [6 empty] | 1159
报价范围：本报价为室内装修工程（拆除·水电·天花·墙面·地面·固装·灯具·招牌），不含健身器械、空调及热水器等电器设备、软装家具（沙发/绿植/装饰画），上述项目由甲方另行采购。
备注：不是所有项目都是必要工程，此仅为 AI 自动计算，某些数量与单位不一定对，参考单价应该差不多，仅为省事报告参考。
注：1. 本报价不含税费，开票另加税点（普票3%、专票5%）；2. 市场参考为湛江地区同类项目区间价，供比价参考；3. 照明系统合计约 3.44 万元，占直接费 18%，为本案重点投入项；4. 增减项按实结算，以现场勘测报价为准。
甲方（业主）签字：____________ |  |  |  | 乙方（爱果儿装饰）签字：____________
日期：______年____月____日 |  |  |  | 日期：______年____月____日

## 付款与约定
付款方式 · 施工计划 · 质保与约定事项
一、付款方式（4-5-1）
阶段 | 节点 | 比例 | 金额（元） | 说明
壹 | 进场前（备料进场、施工排期） | 40% | 78543 | 材料进场、工班进场
贰 | 隐蔽工程验收后（水电验收合格） | 50% | 98179 | 水电隐蔽验收合格后进入泥木工序
叁 | 完工验收 3 天内 | 10% | 19636 | 竣工验收合格后付尾款
二、施工计划（30 个工作日）
阶段 | 工期 | 天数 | 占比 | 主要内容
现场拆除与成品保护 | 第 1-3 天 | 3 | 10% | 原隔间拆除、墙顶面铲除、垃圾清运、楼梯口保护
水电隐蔽工程 | 第 4-11 天 | 8 | 26.67% | 强弱电改造、给排水改造、楼板局部加固、隐蔽验收
泥水与木作基层 | 第 12-21 天 | 10 | 33.33% | 地面找平铺贴、天花龙骨、柜体制作、镜面墙
油漆与面层安装 | 第 22-27 天 | 6 | 20% | 腻子油漆、地胶铺贴、灯具安装、招牌安装
清洁与竣工验收 | 第 28-30 天 | 3 | 10% | 开荒保洁、联合验收、整改交付
三、质保与售后
· 硬装质保 2 年，水电隐蔽工程质保 5 年；
· 500+ 直管工班，31 个工种，按工序进场，隐蔽工程验收合格后才进入下一道工序；
· 质保期内报修 2 小时响应，湛江全域（含县乡镇）上门；
· 灯具及电气配件按厂家质保执行，人为损坏与频跳开关不在质保范围。
四、常用材料品牌
材料类别 | 品牌规格
电线电缆 | 远东国标铜线（分色布线）
线管底盒 | 日丰线管 + 86 型底盒
腻子粉 | 远东 Y 型腻子（批刮两遍）
乳胶漆 | 远东竹炭抗甲醛系列（一底两面）
石膏板/龙骨 | 珠江石膏板 + 50/75 轻钢龙骨
开关插座面板 | 庆丰 86 型面板（带安全门）
地胶/木地板 | 8mm 橡胶减震地胶 + 运动木地板
五、约定事项（合同附件，双方共同遵守）
01. 按期付款是对施工方和业主的双重基础保障，双方不得无故拖欠进度款。
02. 本报价不含税费，开票需另加税点：普票 3%、专票 5%。
03. 口头承诺不予兑现，以报价单及施工过程签署的增项填单为准。
04. 如有遗漏或增项，以爱果儿装饰统一标准单价收费；如争议可找三家公司报价取中间价。
05. 本报价不含物业管理处所交一切费用及施工期间水电费用。
06. 甲方自购材料（健身器械、空调、电器、家具等）的运输、搬楼、质量验收由甲方负责。
07. 乙方采购材料的运输、搬楼及质量由乙方负责。
08. 设计方案经确认后按图施工，违反方案规定导致扣保证金乙方不负责。
09. 建筑墙体收缩变化导致腻子开裂属正常物理现象，乙方负责质保期内维修。
10. 地面找平超过 7cm 部分，每超 1cm 补 10 元/㎡。
11. 乳胶漆调色不保修（纯黑色除外）；器械区地胶接缝处每月检查一次。
六、报价说明（摘自原单）
· 备注：不是所有项目都是必要工程，此仅为 AI 自动计算，某些数量与单位不一定对，参考单价应该差不多，仅为省事报告参考。
· 付款方式为 4、5、1：进场之前 4 成，隐蔽工程验收后 5 成，完工 3 天内验收付最后 1 成。
· 报价范围为室内装修工程，不含健身器械、空调及热水器等电器设备、软装家具；上述由甲方另行采购。
· 二层器械区按楼板局部加固计入；如现场检测需全面补强，按实增补。
· 本案照明系统占比高于常规工装，含智能场景控制与全数调试交付。
· 档案价仅供参考：人工单价与现价差异以新勘现场报价为准；本报价有效期 30 天，主材价格波动超 5% 需重新核价。